## Nico Lappalainen
Ryhmä: | 4
Pvm | Tehtävä | Nico Lappalainen
26.8.2025 | GitHub, Scrum, Kanban pystytys | 1
3.9.2025 | Wireframe | 0.5
3.9.2025 | Palaveri | 1
26.8.2025 - 5.9.2025 | Todo-tehtävä | 14
6.9.2025 | Tietokanta | 2.5
7.9.2025 | Tietokannan testausta | 2
9.9.2025 | Moqups ja opiskelua | 2.5
10.9.2025 | Palaveri | 1.5
12.9.2025 | CRUD | 4
13.9.2025 | CRUD | 3
15.9.2025 | CRUD | 2
18.9.2025 | CRUD | 2
18.9.2025 | Palaveri | 0.5
20.9.2025 | CRUD | 2
21.9.2025 | Opiskelua/sovelluslogiikkaa | 3
23.9.2025 | Opiskelua/suosikit ominaisuus | 4.5
25.9.2025 | Reactin kertausta | 1
26.9.2025 | Suosikit ominaisuutta | 4
27.9.2025 | Suosikit lista | 5
28.9.2025 | Suosikit ominaisuutta | 6
29.9.2025 | Mirellan auttamista | 1.5
1.10.2025 | Palaveri | 1
1.10.2025 | Suosikit | 2.5
2.10.2025 | Suosikit | 3
4.10.2025 | Suosikit | 5
5.10.2025 | Suosikit/refaktorointia | 6
8.10.2025 | Palaveri | 1.5
10.10.2025 | Sivun julkaisun tutkailua/testailua (Azure) | 1.5
11.10.2025 | Reactin kertausta | 6
12.10.2025 | Sivun julkaisu (Render) | 3
12.10.2025 | Sivun tyylittelyä | 5.5
12.10.2025 | Palaveri | 0.5
13.10.2025 | Sivun tyylittelyä / Render vianselvitys / Palaveri | 4
14.10.2025 | Sivun tyylittelyä / Merge ongelmien ratkomista | 6
15.10.2025 | Palaveri | 1
Yhteensä: 110h

## Mirella Lampinen
Ryhmä: | 4 | 115.25
Pvm | Tehtävä | Mirella Lampinen
26/8/2025-31/8/2025 | Todo -tehtävien tekoa | 5
1/9/2025-7/9/2025 | Todo -tehtävien tekoa | 15
8/9/2025-14/9/2025 | Todo-tehtävä, sivun tekoa (yritystä saada leffoja esille infokortteina, sivun responsiivisuus), yritys saada finnkino-sivu toimimaan, paljon itseopiskelua | 15
15/9/2025 | palaveri, sivun tekoa | 3
16/9/2025 | sivun tekoa | 1.5
17/9/2025 | enkkuosio, koodausta | 3
18/9/2025 | Home sivun tekemistä, korjaamista | 3
21/9/2025 | Koodin siirto toiselle koneelle (ei toiminut) | 1.5
22/9/2025 | palsu, koodin toimimaan saaminen | 1
24/9/2025 | Koodin toimimaan saaminen | 3
25/9/2025 | Home sivun koodi suunnitelman mukaisen näköiseksi | 1
25/9/2025 | Sivun lisäominaisuuden (käyttäjä muuttaa teeman) pohtimista ja tiedon etsintää | 1
28/9/2025 | Yritin saada searchia toimimaan | 1.5
28/9/2025 | Yritin saada searchia toimimaan | 1
28/9/2025 | Yritin saada searchia toimimaan | 1.5
29/9/2025 | koodi toimii toisella koneella, toiselle ei kokeilla | 4
2025-01-10 | Palaveri | 1.5
2025-06-10 | frontendin laittamista kuntoon, yleiset muuttujat, lisäominaisuus | 8.5
2025-08-10 | palaveri, bugien selvittelyä, hommien jakamista vielä lisää | 1.5
2025-10-10 | frontendin pulmat | 1.5
2025-11-10 | Frontendin pulmien ratkomista, group osiosta minun osani tekemistä, pohdiskelua | 3
2025-12-10 | palaveri, frontend parantelua, pullrequestin tutkimista | 2.5
13/10/2025 | frontendin responsiivisuuden korjaaminen ja pulmien ratkominen, group osiosta oma, opepalsu | 9
14/10/2025 | Group osiota, frontend | 10
15/10/2025 | group osiota, frontend | 16.75

## Janne Saarela
Ryhmä: | 4
Pvm | Tehtävä | Janne Saarela | 110
2025-08-28 | Todo | 3
2025-08-01 | Todo | 3
2025-09-01 | Palaveri | 1
2025-09-01 | Todo | 4
2025-09-04 | Todo | 3
2025-09-07 | Movie App search | 2
2025-09-08 | Search | 4
2025-09-09 | Search | 3
2025-09-10 | Search | 3
2025-09-11 | Search | 6
2025-09-12 | Search | 1
2025-09-14 | Search | 1
2025-09-15 | Palaveri opettajan kanssa | 1
2025-09-17 | My profile/delete profile | 2
2025-09-18 | My profile/delete profile palaveri | 3
2025-09-21 | Search korjaus ja merge | 2
2025-09-23 | delete ja all groups sivu | 4
2025-09-24 | all groups ja palaveri | 3
2025-09-28 | join request | 4
2025-09-29 | join request ja groups polkuja | 4
2025-09-30 | Join requestit managegroup | 4
2025-10-01 | palaveri ja joinrequest | 2
2025-10-02 | Join accept ja decline merge main | 6
2025-10-03 | groups ja my groups | 2
2025-10-06 | merge main my groups | 4
2025-10-07 | manage group | 7
2025-10-08 | grouppage | 8
2025-10-09 | manage group grouppage | 6
2025-10-12 | delete profile lopullinen | 5
2025-10-13 | groups showtimes | 4
2025-10-14 | showtimes | 5

## Samuli Kokko
Ryhmä: | 4 | 245
Pvm | Tehtävä | Samuli Kokko
2025-09-01 | todo tehtävän tekoa | 3
2025-09-02 | todo tehtävän tekoa | 3
2025-09-03 | todo tehtävän tekoa | 3
2025-09-05 | Tietokannan suunnittelu | 3
2025-09-06 | Projektin valmistelu ja aloitus | 3
2025-09-07 | Projektin alustus | 7
2025-09-08 | Reitityksien teko ja suunnittelu | 2
2025-09-09 | TMDB ja Finnkino APIntutkimista | 2
2025-09-10 | TMDB ja Finnkino APIntutkimista | 3
2025-09-11 | Finnkino haun rakennusta ja viikkopalaveri | 3
2025-09-13 | Finnkino haku ja UI suunnittelu | 5
2025-09-14 | Finnkino haku ja UI suunnittelu | 6
2025-09-16 | Finnkino haku refaktorointi | 2.5
2025-09-17 | Finnkino haku refaktorointi | 1.5
2025-09-18 | Viikkopalaveri | 0.5
2025-09-18 | Finnkino haun koodaus | 0.5
2025-09-20 | Kirjautuminen ja rekisteröityminen backend | 5
2025-09-20 | Render tietokannan pystytys ja konfigurointi | 1
2025-09-20 | Kirjautuminen ja rekisteröityminen frontend | 1.5
2025-09-21 | Kirjautuminen ja rekisteröityminen frontend | 2
2025-09-23 | Mergeäminen ja konfliktien ratkontaa | 2
2025-09-24 | Mergeäminen, konfliktien ratkontaa ja viikkopalaveri | 2
2025-09-24 | Arvostelujen aloitus | 0.5
2025-09-26 | Arvostelut backend | 2
2025-09-27 | Arvostelut backend | 5
2025-09-28 | Arvostelut backend ja frontend | 7
2025-09-29 | Viikkopalaveri ja arvostelun lisääminen | 1.5
2025-09-30 | Autentikoinnin korjaus | 0.5
2025-10-01 | Arvostelut frontend | 2.5
2025-10-01 | Viikkopalaveri | 1
2025-10-03 | Review refaktorointi | 2
2025-10-05 | Testitietokannan pystytytys ja konfiguraatiot koodiin | 1
2025-10-05 | Testien tekoa | 3
2025-10-05 | react-hot-toast ja review suodatus sekä refaktorointia | 1
2025-10-08 | REST API dokumentaatio ja viikkopalaveri | 4
2025-06-09 | Kesällä React, Node+express koodaus haroittelua ja oppimista projektia varten omatoimisesti | 140
2025-10-12 | Viikkopalaveri ja pull requestin katselmointi | 2.5
2025-10-13 | Esityksen teko, viikkopalaveri ja vertaisarviointi | 2.5
2025-10-14 | Pull request code review | 0.5
2025-10-15 | Viikkopalaveri ja esityksen teko | 3
2025-10-16 | Pull request code review and final touches | 4